## เสร็จแล้ว
No | Detail | Project | Owner | Expected Result | ระยะเวลาการทำ | Start Date | Finish Date | วันที่เสร็จจริง | Status | project leader | developer | ทำทันไหม
1 | Apply all หน้าก่อน result เพิ่มคำเตือน + การแสดงบอกว่ามาจาก Apply all ใน Super E-recruit | Super Resume | Marketing | แก้ปัญหา เรื่องการที่ Jobseeker เวลา HR โทรไปบอกว่าไม่ได้สมัคร | 3 Days | 2016-05-20 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | Finish |  | บอม
2 | เพิ่ม ความพึงพอใจ Super Match | Super Match | Marketing | เก็บความพอใจ เพื่อนำไปปรับ Super Match ให้ดีขึ้ย | 7 Days | 2016-05-09 | 2016-05-19 | 2016-05-23 | Finish |  | ส้ม, ฟลุ๊ค
3 | Super Match - เปลียนการ transfer -เอา resume ถูกใบ -ภาษาด้านล่าง | Super Match | Marketing | ทำให้ Super Match แม่นขึ้น และ ดีขึ้น | 15 Days | 2016-05-09 | 2016-05-20 | 2016-05-17 | Finish |  | ส้ม เตย
4 | แปลง คนที่รับ Job Update เป็น Save Criteria Search | Save Criteria Search | Marketing | เพิ่ม Feedback | 12 Days | 2016-05-24 | 2016-06-04 |  | On Process |  | ส้ม , เบ้น | ทัน
5 | Sp Upload Files(contract ป้าย) | OOH-contract | OOH | เก็บบันทึกสัญญาที่ต่างจากในระบบได้บน server จากเดิมที่เก็บให้ file server | 5 Days | 2016-05-03 | 2016-05-26 |  | On Process | เอม | เตย | ทัน
6 | Dashboard Marketing 8 reports | Dashboard Marketing | Marketing | ให้การ monitor ของทาง marketing ครบ และ สะดวก มากขึ้นจะได้นำไปวิเคราะห์ ได้ถูกต้อง | 7 Days | 2016-05-17 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | Finish |  | ส้ม Benz
7 | หาข้อมูลให้ CS ทำ Dashboard เรื่อง อัตราส่วนการได้คนเทียบกับ job Expire | Dash board | CS |  | 1 วัน | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | Finish | เอม | เอม
8 | อัตราการเติบโตของตำแหน่งงาน เทียบเป็นรายปี | Dash board | CS | เพื่อนำตัวเลขไปวิเคราะห์ | 1 วัน | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | Finish | เอม | เอม
9 | บันทึกเงินพิเศษที่เพิ่มจากเงินเดือน และแสดงใน salary report | AE call-salary report | Sale | พี่บุ๋มส่งรายงานเงินเดือนให้พี่ขกได้ เดิมส่งได้อยู่แล้วแต่ภายหลังมีเงินพิเศษที่ต้องจ่ายและยังไม่ได้เข้าโปรแกรม | 1 day | 2016-05-27 | 2016-05-27 |  | on Process | เอม | เอม | ทัน
10 | function list by grade เพิ่มให้ transfer cs ได้ | AE call | CS | เพื่อให้ Transfer cs ได้ | 1 วัน | 2016-05-30 | 2016-05-30 |  | Finish | เอม | เอม | ทัน
11 | แบบการบ้าน AE ดึงข้อมูลสำหรับตามยอด | AE call-การบ้าน AE | Marketing | ช่วยให้ AE วางแผนการตามยอดได้เร็วขึ้น เนื่องจากก่อนหน้านี้ต้องทำ manual เอง | 5 days | 2016-05-24 | 2016-05-30 |  | On Process | เอม | นอย | ทัน
12 | follow current contract | AE call-current contract | CS JTG | จะเป็น Key to success ของ CS ในการทำงานทุกอย่าง จะเป็นศูนย์รวมของการ Review Port ทุกๆประเภท ตอบโจทย์การทำงานของ CS ที่สุด | 4 days | 2016-05-24 | 2016-05-27 |  | On Process | เอม | เอม | ทัน
13 | Dashboard Marketing 5 reports | Dashboard Marketing | Marketing | ให้การ monitor ของทาง marketing ครบ และ สะดวก มากขึ้นจะได้นำไปวิเคราะห์ ได้ถูกต้อง | 5 Days | 2016-05-24 | 2016-05-31 |  | On Process |  | Benz | ทัน

## on process เสร็จทัน
No | Detail | Project | Owner | Expected Result | ระยะเวลาการทำ | Start Date | Finish Date | วันที่เสร็จจริง | Status | project leader | developer | ทำทันไหม | ความคืบหน้า
2 | ปรับเพิ่มเรื่องการ rank ให้มีการคิดการ rank ไปถึง เขตถ้าเป็น กทม และ ต่างจังหวัด ให้คะแนนเป็นระดับจังหวัด ไม่ใช่ระดับภาค | Super Match | Marketing | ทำให้ Super Match แม่นขึ้น | 5. days | 2016-06-03 | 2016-06-08 |  | On Process | ส้ม | ส้ม | ทัน
3 | Jobtopgun mobile application | Jobtopgun | Marketing | เพิ่ม Feedback และ Register |  | 2016-03-01 | 2016-08-01 |  | On Process |  | บอม | ไม่ทัน เพราะ ต้องคุยกันเรื่อง Notification ใหม่ เราต้องทำออกมาให้ดีที่สุด | ตั้งทีม Tester เพื่อ test , ทำ function ที่เหลือโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน , เรื่อง Notification ตอนนี้ทางเราจะต้องรวบรวม Noti ทั้งหมดว่ามีอะไรบ้าง ส่งให้ทางฝั่ง code mobile
4 | Transfer data เข้า Elastic | Super Search |  |  | 7 day | [7 empty] | ฝั่ง jsk , resume mapping เสร็จแล้ว ตอนนี้กำลัง Transferjsk ไปแล้วประมาณ 600 k , สิ่งที่จะทำต่อคือ ต้องให้ทาง กีต้า คิดว่า จากระบบเก่า เค้าอยากอาจะเอา function อะไรออกมา เค้าอยากจะ transfer อะไรออกมา หรือ ทำใหม่หมด จะต้องคุยถึง req ของระบบใหม่

## on process ไม่ทัน deadline
No | Detail | Project | Owner | Expected Result | ระยะเวลาการทำ | Start Date | Finish Date | วันที่เสร็จจริง | Status | project leader | developer | ทำทันไหม

## ติดอยู่แผนกอื่น
No | Detail | Project | Owner | Expected Result | ระยะเวลาการทำ | Start Date | Finish Date | วันที่เสร็จจริง | Status | project leader | developer | ทำทันไหม
1 | ระบบ interview, one system | Super E-recruit | Marketing | ช่วยให้ AE ขายได้ง่ายขึ้นเนื่องจากเรามี product ที่ตอบสนองให้ Hr จัดการ resume ได้ง่ายขึ้น | 2.5 Months | 2016-03-21 | 2016-05-31 |  | Waiting แต่ยังไม่ได้แบบที่แปลใหม่และส่วนที่ต้องปรับจริงหลังประชุม 19-May-2016 | เอม | เอม ส้ม บอม เบนซ์

## ยังไม่ได้ทำ
No | Detail | Project | Owner | Expected Result | ระยะเวลาการทำ | Start Date | Finish Date | วันที่เสร็จจริง | Status | project leader | developer | ทำทันไหม
1 | มีคนกรอกstart และ ล่าสุด exp เหมือนกัน ให้เราหาตัวอย่างให้ดู ว่า แต่ละ case เหมือนกัน และ ไม่เหมือนกันเป็นอย่างไร | Super Search | CS | เพื่อไปปรับ super search ให้ดีขึ้น | 2 Days | 2016-05-24 | 2016-05-26 |  | waiting |  | Benz
2 | ปรับระบบ ใหม่่ ทั้งหน้าบ้านและ หลัง บ้าน เพื่อทำให้ใช้งานได้ดีขึ้น และ เร็วขึ้น | Super Search | Marketing |  | 2 Months |  |  |  | Waiting
3 | แปลภาษา Jobtopgun 12 | Jobtopgun | Marketing | ทำให้ Jobtopgun12 สมบูรณ์ขึ้น |  |  |  |  | Waiting
4 | Sale on-line | Jobtopgun | Marketing | [5 empty] | Waiting
5 | Mercury for University | University | Marketing | ทำให้ทางเราสามารถติดต่อทาง อ ได้ผ่าน mercury เราจะได้ทำการติดต่อได้อย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  | Waiting
6 | ปรับ code super resume เอา convert ออก | Super Resume | IT | เอาลดความยุ่งยากในการใช้งาน Super Resume และ ลดอัตราการขยายตัวของข้อมูลที่ไม่จำเป็น
7 | Delete ข้อมูลของ Resume ลูกออกจาก Database | Super Resume | IT | ลดจำนวนข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกจาก Database